## Blad1
Uppgift | tidsåtgång (timmar)
Installation och starta upp | 8
komma på och planera projekt | 8
uppsättning backend + fil/mappstruktur | 8
Design | 4
css bas | 4
api | 8
admin översikt | 4
hantera produkt | 8
hantera order | 8
lista produkter | 4
produktsida | 8
varukorg | 8
ordersida | 8
css fix | 8
bugg fix, test | 8
deploy | 16
inloggning admin | 8
summa: | 128h